## Экономическая часть
Выполнил: Выборнов А.И.
Группа: ИУ9-121
Проверила:
## Организация и планирование процесса разработки программного продукта
Разработка программного обеспечения - достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий выполнения большого числа разнообразных операций.
Организация и планирование процесса разработки программного продукта или программного комплекса при традиционном методе планирования предусматривает выполнение следующих работ:
- формирование состава выполняемых работ и группировка их по стадиям разработки;
- расчет трудоемкости выполнения работ;
- установление профессионального состава и расчет количества исполнителей;
- определение продолжительности выполнения отдельных этапов разработки;
- построение календарного графика выполнения разработки;
- контроль выполнения календарного графика.
Далее приведен перечень и состав работ при разработке программного средства для автоматического установления связей между сообщениями твиттера и новостными статьями. Отметим, что процесс разработки программного продукта характеризуется совместной работой разработчиков постановки задач и разработчиков программного обеспечения.

Таблица 1.
Укрупненный состав работ по стадиям разработки программного продукта
Стадия разработки программного продукта	Состав выполняемых работ
1	2
Техническое задание	Постановка задач, выбор критериев эффективности. Разработка технико-экономического обоснования разработки. Определение состава пакета прикладных программ, состава и структуры информационной базы. Выбор языков программирования. Предварительный выбор методов выполнения работы. Разработка календарного плана выполнения работ.
Эскизный проект	Предварительная разработка структуры входных и выходных данных. Разработка общего описания алгоритмов реализации решения задач. Разработка пояснительной записки. Консультации разработчиков постановки задач. Согласование и утверждение эскизного проекта.
Технический проект	Разработка алгоритмов решения задач. Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение технического проекта. Разработка структуры программы. Разработка программной документации и передача ее для включения в технический проект. Уточнение структуры, анализ и определение формы представления входных и выходных данных. Выбор конфигурации технических средств.
Рабочий проект	Комплексная отладка задач и сдача в опытную эксплуатацию. Разработка проектной документации. Программирование и отладка программ. Описание контрольного примера. Разработка программной документации. Разработка, согласование программы и методики испытаний. Предварительное проведение всех видов испытаний.
Внедрение	Подготовка и передача программной документации для сопровождения с оформлением соответствующего Акта. Передача программной продукции в фонд алгоритмов и программ. Проверка алгоритмов и программ решения задач, корректировка документации после опытной эксплуатации программного продукта.

Трудоемкость разработки программной продукции зависит от ряда факторов, основными из которых являются следующие: степень новизны разрабатываемого программного комплекса, сложность алгоритма его функционирования, объем используемой информации, вид ее представления и способ обработки, а также уровень используемого алгоритмического языка программирования. Чем выше уровень языка, тем трудоемкость меньше.
По степени новизны разрабатываемый проект относится к группе новизны A – разработка программных комплексов, требующих использования принципиально новых методов их создания, проведения НИР и т.п.
По степени сложности алгоритма функционирования проект относится к 2 группе сложности - программная продукция, реализующая учетно-статистические алгоритмы.
По виду представления исходной информации и способа ее контроля программный продукт относится к группе 12 - исходная информация представлена в форме документов, имеющих различный формат и структуру и группе 22 - требуется печать документов одинаковой формы и содержания, вывод массивов данных на машинные носители.
# Трудоемкость разработки программной продукции
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "PP"} } } {} может быть определена как сумма величин трудоемкости выполнения отдельных стадий разработки программного продукта из выражения:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "PP"} } } {} = size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TZ"} } } {} + size 12{%tau rSub { size 8{ ital "EP"} } } {} + size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TP"} } } {} + size 12{%tau rSub { size 8{ ital "RP"} } } {} + size 12{%tau rSub { size 8{V} } } {} , где
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TZ"} } } {} - трудоемкость разработки технического задания на создание программного продукта;
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "EP"} } } {} - трудоемкость разработки эскизного проекта программного продукта;
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TP"} } } {} - трудоемкость разработки технического проекта программного продукта;
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "RP"} } } {} - трудоемкость разработки рабочего проекта программного продукта;
size 12{%tau rSub { size 8{V} } } {} - трудоемкость внедрения разработанного программного продукта.
## Трудоемкость разработки технического задания
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TZ"} } } {} = TRZZ + TRPZ
TRZZ – затраты времени разработчика постановки задачи на разработку ТЗ, [чел.-дни];
TRPZ – затраты времени разработчика программного обеспечения на разработку ТЗ, [чел.-дни].
Их значения рассчитываются по формулам:
TRZZ= tZ ∙ KRZZ
TRPZ= tZ ∙ KRPZ
tZ - норма времени на разработку ТЗ на программный продукт (зависит от функционального назначения и степени новизны разрабатываемого программного продукта). В нашем случае по таблице получаем значение (группа новизны – А, функциональное назначение – технико-экономическое планирование):
tZ= 79 [чел.-дни]
KRZZ – коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии ТЗ. Принимаем:
KRZZ = 0,65 (совместная разработка с разработчиком ПО).
KRPZ - коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком программного обеспечения на стадии ТЗ. Принимаем:
KRPZ = 0,35 (совместная разработка с разработчиком постановки задач).
Тогда:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TZ"} } } {} = 79 . (0,35 + 0,65) = 79 [чел.-дни]
## Трудоемкость разработки эскизного проекта
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "EP"} } } {} рассчитывается по формуле:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "EP"} } } {} = TRZE + TRPE
TRZE – затраты времени разработчика постановки задачи на разработку эскизного проекта (ЭП), [чел.-дни];
TRPE – затраты времени разработчика программного обеспечения на разработку ЭП, [чел.-дни].
Их значения рассчитываются по формулам:
TRZE= tE ∙ KRZE
TRPE= tE ∙ KRPE,
tE - норма времени на разработку ЭП на программный продукт (зависит от функционального назначения и степени новизны разрабатываемого программного продукта). В нашем случае по таблице принимаем (группа новизны – А, функциональное назначение – технико-экономическое планирование):
tE= 175 [чел.-дни] .
KRZE – коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии ЭП. Принимаем:
KRZЕ = 0,7 (совместная разработка с разработчиком ПО).
KRPЕ - коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, выполняемых разработчиком программного обеспечения на стадии ЭП. Принимаем:
KRPЕ = 0,3 (совместная разработка с разработчиком постановки задач).
Тогда:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "EP"} } } {} = 175 . (0,3 + 0,7) = 175 [чел.-дни]
## Трудоемкость разработки технического проекта
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TP"} } } {} зависит от функционального назначения программного продукта, количества разновидностей форм входной и выходной информации и определяется по формуле:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TP"} } } {} = ( size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{T} } } {} + size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{T} } } {} ) ∙ size 12{K rSub { size 8{V} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{R} } } {}
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{T} } } {} - норма времени, затрачиваемого на разработку технического проекта (ТП) разработчиком постановки задач;
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{T} } } {} - норма времени, затрачиваемого на разработку ТП разработчиком ПО.
По таблице принимаем (функциональное назначение – технико-экономическое планирование, количество разновидностей форм входной информации – 2 (твиты, новости), количество разновидностей форм выходной информации – 2 (набор связей твит-новости, оценка работы рекомендательной системы)):
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{T} } } {} = 52 [чел.-дни]
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{T} } } {} = 14 [чел.-дни]
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} - коэффициент учета режима обработки информации. По таблице принимаем значение (группа новизны – А, режим обработки информации – реальный масштаб времени):
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} = 1,67
size 12{K rSub { size 8{V} } } {} - коэффициент учета вида используемой информации, определяется по формуле:
size 12{K rSub { size 8{V} } } {} = size 12{ { {K size 8{P} cdot n size 8{P}+K size 8{ ital "NS"} cdot n size 8{ ital "NS"}+K size 8{B} cdot n size 8{B}} over {n size 8{P}+n size 8{ ital "NS"}+n size 8{B}} } } {} , где
KP – коэффициент учета вида используемой информации для переменной информации;
KNS - коэффициент учета вида используемой информации для нормативно-справочной информации;
KB - коэффициент учета вида используемой информации для баз данных.
По таблице принимаем (группа новизны - А):
KP = 1,70
KNS = 1,45
KB = 4,37
nP – количество наборов данных переменной информации;
nNS - количество наборов данных нормативно-справочной информации;
nB - количество баз данных.
В нашем случае:
nP = 3
nNS = 0
nB = 1
Находим значение size 12{K rSub { size 8{V} } } {} :
size 12{K rSub { size 8{V} } } {} = size 12{ { {1,"70" cdot 3+1,"45" cdot 0+4,"37" cdot 1} over {3+0+1} } } {} = 2,3675
Тогда:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "TP"} } } {} = (52 + 14) ∙ 2,3675∙ 1,67 = 261 [чел.-дни]
## Трудоемкость разработки рабочего проекта
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "RP"} } } {} зависит от функционального назначения программного продукта, количества разновидностей форм входной и выходной информации, сложности алгоритма функционирования, сложности контроля информации, степени использования готовых программных модулей, уровня алгоритмического языка программирования и определяется по формуле:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "RP"} } } {} = size 12{K rSub { size 8{K} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{R} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{Y} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{IA} } } {} ∙ ( size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{R} } } {} + size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{R} } } {} )
size 12{K rSub { size 8{K} } } {} - коэффициент учета сложности контроля информации. По таблице принимаем (степень сложности контроля входной информации – 12, степень сложности контроля выходной информации - 22):
size 12{K rSub { size 8{K} } } {} = 1,00.
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} - коэффициент учета режима обработки информации. По таблице принимаем значение (группа новизны – А, режим обработки информации – реальный масштаб времени):
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} =1,75.
size 12{K rSub { size 8{Y} } } {} - коэффициент учета уровня используемого алгоритмического языка программирования. По таблице принимаем значение (интерпретаторы, языковые описатели):
size 12{K rSub { size 8{Y} } } {} = 0,8.
size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} - коэффициент учета степени использования готовых программных модулей. По таблице принимаем (использование готовых программных модулей составляет около 30%):
size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} = 0,7.
size 12{K rSub { size 8{ ital "IA"} } } {} - коэффициент учета вида используемой информации и сложности алгоритма программного продукта, его значение определяется по формуле:
size 12{K rSub { size 8{ ital "IA"} } } {} = size 12{ { {K size 8{P}' cdot n size 8{P}+K size 8{ ital "NS"}' cdot n size 8{ ital "NS"}+K size 8{B}' cdot n size 8{B}} over {n size 8{P}+n size 8{ ital "NS"}+n size 8{B}} } } {}
KP’ – коэффициент учета сложности алгоритма ПП и вида используемой информации для переменной информации;
KNS’ - коэффициент учета сложности алгоритма ПП и вида используемой информации для нормативно-справочной информации;
KB’ - коэффициент учета сложности алгоритма ПП и вида используемой информации для баз данных.
По таблице принимаем (сложность алгоритма ПП – 2, группа новизны - А):
KP’ = 2,02
KNS’ = 1,21
KB’ = 1,05
nP = 3
nNS = 0
nB = 1
size 12{K rSub { size 8{ ital "IA"} } } {} = size 12{ { {2,"02" cdot 3+1,"21" cdot 0+1,"05" cdot 1} over {3+0+1} } } {} = 1,7775
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{R} } } {} - норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на алгоритмическом языке высокого уровня разработчиком постановки задач. По таблице выбираем (функциональное назначение – технико-экономическое планирование, количество разновидностей форм входной информации – 2, количество разновидностей форм выходной информации – 2):
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{R} } } {} = 15 [чел.-дни]
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{R} } } {} - норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на алгоритмическом языке высокого уровня разработчиком ПО. По таблице выбираем (функциональное назначение – технико-экономическое планирование, количество разновидностей форм входной информации – 2, количество разновидностей форм выходной информации – 2):
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{R} } } {} = 91 [чел.-дни]
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "RP"} } } {} = 1,00∙1,75∙0,8∙0,7∙1, 7775∙(15+91) = 185 [чел.-дни]
## Трудоемкость выполнения стадии “Внедрение”
Рассчитывается по формуле:
size 12{%tau rSub { size 8{V} } } {} = ( size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{V} } } {} + size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{V} } } {} ) ∙ size 12{K rSub { size 8{K} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{R} } } {} ∙ size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} , где:
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{V} } } {} - норма времени, затрачиваемого разработчиком постановки задач на выполнение процедур внедрения программного продукта.
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{V} } } {} - норма времени, затрачиваемого разработчиком программного обеспечения на выполнение процедур внедрения программного продукта.
По таблице выбираем значения (функциональное назначение – технико-экономическое планирование, количество разновидностей форм входной информации – 2, количество разновидностей форм выходной информации – 2):
size 12{t rSub { size 8{ ital "RZ"} } rSup { size 8{V} } } {} = 17 [чел.-дни]
size 12{t rSub { size 8{ ital "RP"} } rSup { size 8{V} } } {} = 19 [чел.-дни]
Коэффициенты size 12{K rSub { size 8{K} } } {} , size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} были найдены выше:
size 12{K rSub { size 8{K} } } {} = 1,00
size 12{K rSub { size 8{Z} } } {} = 0,7
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} - коэффициент учета режима обработки информации. По таблице принимаем значение (группа новизны – А, режим обработки информации – реальный масштаб времени):
size 12{K rSub { size 8{R} } } {} =1,60
size 12{%tau rSub { size 8{V} } } {} = (17 + 19) ∙1,00 ∙ 1,60 ∙ 0,7 = 40 [чел.-дни]
Общая трудоемкость разработки ПП:
size 12{%tau rSub { size 8{ ital "PP"} } } {} = 79 + 175 + 261 + 185 + 40= 740 [чел.-дни]
Посчитанную трудоёмкость обобщим в таблице 2.
Таблица 2.
Укрупненный состав работ по стадиям разработки программного продукта.
Стадия	Название стадии разработки программного продукта	Трудоёмкость [чел-дн.]
1	2	3
1	Техническое задание	79
2	Эскизный проект	175
3	Технический проект	261
4	Рабочий проект	185
5	Внедрение	40
Всего		740

# Расчет количества исполнителей
Средняя численность исполнителей при реализации проекта разработки и внедрения ПО определяется соотношением: size 12{N= { {Q rSub { size 8{p} } } over {F} } } {} , где:
Qp - затраты труда на выполнение проекта (разработка и внедрение ПО),
F - фонд рабочего времени.
Величина фонда рабочего времени определяется соотношением:
size 12{F=T cdot F rSub { size 8{m} } } {} , где
Т - время выполнения проекта в месяцах. T = 4 мес.;
FM - фонд времени в текущем месяце, который рассчитывается из учета общества числа дней в году, числа выходных и праздничных дней:
size 12{ size 12{F rSub { size 10{м} } } size 12{ {}= { {t rSub { size 8{р} } cdot left (D rSub { size 8{К} } - D rSub { size 8{В} } - D rSub { size 8{П} } right )} over {12} } }} {} , где
tp - продолжительность рабочего дня;
DK - общее число дней в году;
DB - число выходных дней в году;
DП - число праздничных дней в году.
size 12{ size 12{F rSub { size 10{м} } } size 12{ {}= { {t rSub { size 8{р} } cdot left (D rSub { size 8{К} } - D rSub { size 8{В} } - D rSub { size 8{П} } right )} over {12} } = { {8 cdot left ("365" - "103" - "13" right )} over {12} } ="166"}} {}
F = T * Fm = 4 * 166 = 664	Qp = 8 * 740 = 5920
size 12{N= { {Q rSub { size 8{p} } } over {F} } } {}=5920 over 664 = 9 - число исполнителей проекта.

# Ленточный график выполнения работ
Планирование и контроль хода выполнения разработки проводится по ленточному графику выполнения работ. По данным в таблице 1 в ленточный график (таблицу 3), в ячейки столбца “продолжительности рабочих дней” заносятся времена, которые требуются на выполнение соответствующего этапа.

Для реализации проекта потребуются 3 старших инженера и 6 простых инженеров. Для упрощения расчётов и видов графиков предполагаем, что 3 старших инженера, как и 6 инженеров всегда работаю одновременно, поэтому мы можем рассматривать эти группы специалистов вместе.
Ленточный график выполнения работ представлен в таблице 3.

Таблица 3.
Ленточный график выполнения работ.
Этапы	Трудозатраты	Исполнители (количество)
1	79	Старший инженер (3)	30	30	19
		Инженер (6)
2	175	Старший инженер (3)			11	30	30	20
		Инженер (6)			10	26	26	22
3	261	Старший инженер (3)					8	15	15	15
		Инженер (6)					28	60	60	60
4	185	Старший инженер (3)					13	13	6
		Инженер (6)					60	60	33
5	40	Старший инженер (3)					5	3
		Инженер (6)					27	5
Время / (Дни)			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130

Из ленточного графика получаем, что срок разработки составит 121 рабочий день. Если исходить из того, что в месяце 22 рабочих дня, то разработка займёт 5,5 месяцев.

# Определение цены программной продукции
Затраты на выполнение проекта состоят из затрат на заработную плату исполнителям, затрат на закупку или аренду оборудования, затрат на организацию рабочих мест, и затрат на накладные расходы.
В таблице 4 приведены затраты на заработную плату и отчисления на социальное страхование в пенсионный фонд, фонд занятости и фонд обязательного медицинского страхования (30 %). Для старшего инженера предполагается оклад в размере 120000 рублей в месяц (5454 рубля в день), для инженера предполагается оклад в размере 100000 рублей в месяц (4545 рублей в день).
Таблица 4.
Затраты на зарплату и отчисления на социальное страхование.
Должность	Всего рабочих дней	Суммарная зарплата	ЕСН
Старший инженер	263	1434402	430320.6
Инженер	477	2167965	650389.5
Итого	740	3602367+1080710.1= 4683077.1

Расходы на материалы, необходимые для разработки программной продукции, указаны в таблице.
Таблица 5.
Затраты на материалы.
№	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4	Пачка 400 л.	2	200	400
2	Картридж для принтера HP P10025	Шт.	3	450	1350
Всего					1750

В работе над проектом используется специальное оборудование – персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) в количестве 9 шт. Стоимость одной ПЭВМ составляет 90000 рублей. Месячная норма амортизации K = 2,7%.
size 12{K rSub { size 8{a} } = { {1} over {n} } *"100%"= { {1} over {"36"} } *"100%"} {}
Тогда за 5.5 месяцев работы расходы на амортизацию составят 8100 рублей.
R = 90000 * 9 * 0.027 * 5.5 = 120285.0 рублей.
Общие затраты на разработку программного продукта (ПП) составят
4683077.1 + 1750 + 120285 = 4805112.1 рублей.
# Расчет стоимости программного продукта

- затраты на разработку программной продукции
- желаемая прибыль
size 12{П rSub { size 8{р} } = { { \( С - С rSub { size 8{м} } \) р rSub { size 8{н} } } over {"100"%} } } {} , где
- материальные затраты, руб./изд
- норматив рентабельности, принимаемый разработчиком

Получаем стоимость программного продукта:
Ц = 4805112.1 + ( 4805112.1 – 120285 - 1750) * 0,25 = 5975881.375 руб.

# Заключение
В рамках организационно-экономической части был спланирован график проведения работ по созданию подсистемы поддержки проведения диагностики промышленных, а также были проведены расчеты по трудозатратам. Были исследованы и рассчитаны следующие статьи затрат: материальные затраты; основная заработная плата исполнителей - дополнительная заработная плата исполнителей; отчисления на социальное страхование; амортизационные отчисления; накладные расходы.

В результате расчетов было получено общее время выполнения проекта, которое составило 121 день, получены данные по суммарным затратам на создание проекта, которые составили 5975881.375 руб.

# Литература
1. Арсеньев В.В., Сажин Ю.Б. Методические указания к выполнению организационно-экономической части дипломных проектов по созданию программной продукции. М.: изд. МГТУ им. Баумана, 1994. 52 с.
2. Под ред. Смирнова С.В. Организационно-экономическая часть дипломных проектов исследовательского профиля. М.: изд. МГТУ им. Баумана, 1995. 100 с.
3. ГОСТ 34.601 "АС. Стадии создания".